APPROCHE de Devis N° : 0125-018

Client; GAZFIO. N° réf. client; 016. Adresse; 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz.

Date limite de paiement. Modalité de paiement; Virement bancaire.

Voici, étape par étape, la démarche pour transformer le classeur Excel + VBA en une véritable application web, ainsi que l’option de développement optimale.

─────────────────────────────────

1. Cartographie du fichier existant

─────────────────────────────────

- Extraire le code VBA : VBE7.dll → export `.bas`, `.cls`, `.frm`.

- Inventorier :

- Feuilles et plages nommées utilisées par le code.

- Modules standards, objets ThisWorkbook & Sheets.

- Références COM/VBA : appels à l’Add-In « COCO » (probablement un add-in COM ou une DLL).

- Fonctions Worksheet personnalisées (UDF).

- Tableaux croisés, graphiques, MFC.

- Connexions externes éventuelles (PowerQuery, ODBC, fichiers texte…).

─────────────────────────────────

2. Analyse fonctionnelle et technique

─────────────────────────────────

- Classer les macro-processus : import de données, calculs « complexes » (délégués à COCO), génération de rapports, export.

- Quantifier :

- ⧉ Nombre de lignes de code VBA.

- ⧉ Nombre de points d’entrée (boutons, événements Workbook / Worksheet).

- ⧉ Dépendances COCO : nom des fonctions, signatures, retours d’erreur.

- Identifier les blocs « purs calculs » et ceux « UI Excel ».

─────────────────────────────────

3. Décision d’architecture cible

─────────────────────────────────

Option A – Web app 100 % custom (recommandé)

- Front-end : React + TypeScript (+ MUI ou AntD).

- Back-end : Python FastAPI (ou .NET Core C# si tu veux rester Microsoft) qui encapsule :

- Reprise des algorithmes VBA → modules Python/C#.

- Appels à COCO :

• Si COCO expose déjà une DLL/.NET : interop C# dans un micro-service.

• Sinon, wrapper la DLL COM via ctypes/pywin32 ou via un service Windows isolé, exposé en HTTP (façade REST).

- Persistance : PostgreSQL (tables + JSONB pour stocker l’équivalent des feuilles dynamiques).

- Reporting : PDFKit (Node) ou WeasyPrint pour les rendus PDF, ou bien BIRT/Power BI pour dashboards externes.

Pourquoi cette option :

- Séparation claire UI / logique.

- Facile à dockeriser et déployer (Azure App Service, AWS ECS, on-prem).

- Performance côté calcul : FastAPI async + uWSGI/Gunicorn.

- Écosystème riche pour la science des données (NumPy, pandas) ⇒ remplace aisément les formules Excel.

Option B – Excel-online (+ Office JS)

- Garder le classeur, migrer la logique en TypeScript Office Script + Azure Functions.

- Moins disruptif pour les utilisateurs, mais limité si COCO n’a pas d’API web.

─────────────────────────────────
4. Feuille de route projet
─────────────────────────────────

Phase 0 – Kick-off (1 semaine)

- Export complet du VBA, réunion de cadrage, validation des flux.

Phase 1 – Rétro-ingénierie (2-3 semaines)

- Commenter chaque routine.

- Produire la matrice « fonction → feuille → dépendances ».

- POCs : appel COCO depuis un service Python/C#.

Phase 2 – Conception applicative (2 semaines)

- Modélisation BD.

- Maquettes Figma du front-end.

- Spécs API REST & events.

Phase 3 – Dév cœur métier (4-6 semaines)

- Portage des algorithmes (tests unitaires VS Excel).

- Service wrapper COCO.

- Génération rapports PDF.

Phase 4 – Front-end (3-4 semaines)

- Écrans saisie, tableaux, téléchargements CSV/XLSX.

- Authentification (Azure AD ou Keycloak).

Phase 5 – Recette & migration (2 semaines)

- Comparaison sorties Excel vs Web (±0,1 %).

- Formation utilisateurs.

Phase 6 – Déploiement & support (continu)

─────────────────────────────────

5. Chiffrage indicatif

─────────────────────────────────

- Analyse / Conception : 15 j/h

- Développement back-end : 30 j/h

- Front-end : 20 j/h

- QA / Recette / Docs : 10 j/h

- PMO + Buffer 20 % : 15 j/h

Total Indicatif : 90 j/h

Voici une estimation réaliste – et plutôt agressive – du temps qu’un développeur polyvalent (back + front) peut consacrer au projet s’il :

- ré-utilise massivement l’IA générative pour rédiger le code boilerplate, la documentation et les tests ;

- dispose d’une API documentée pour COCO (pas de rétro-ingénierie DLL) ;

- un rythme concentré “full-time” (≈ 7 h productives / jour).

─────────────────────────────────

Estimation par phase (1 seul dev)

─────────────────────────────────

- 1. Kick-off & prise en main : **1 jour**

Importer le matériel Excel, lire la doc COCO, configurer dépôt Git + hébergement

- 2. Rétro-conception rapide : **2 jours**

- Extraction automatique du VBA (VBA-Extractor + ChatGPT pour commentaires).

- Mapping fonctions ↔ API COCO.

- Tableur de dépendances généré avec Python.

- 3. Architecture & maquettes : **2 jours**

- Choix techno (FastAPI + React).

- Schéma BD avec SQLModel/SQLAlchemy.

- Figma basse fidélité (assistée IA).

- 4. Back-end (API + wrapper COCO) : **5 jours**

- Génération squelette FastAPI (Copilot/ChatGPT).

- Endpoints CRUD, sécurité JWT.

- Client Python pour COCO (swagger → codegen).

- Tests unitaires (pytest-async, générés en partie par IA).

- 5. Portage logique métier : **4 jours**

- Conversion des algorithmes Excel en fonctions Python/NumPy.

- Validation vs. résultats XLSM (scripts de diff auto).

- 6. Front-end React + charts : **4 jours**

- Vite + TypeScript + Mantine/Material UI.

- Formulaires, tableaux (AG-Grid), graphiques (ECharts).

- Appels API avec React-Query.

- Storybook assisté IA.

- 7. Génération de rapports (PDF/Excel) : **2 jours**

- Templates Jinja2 + WeasyPrint / ExcelWriter.

- 8. Recette & optimisation : **3 jours**

- Tests E2E (Playwright, prompts IA pour scripts).

- Ajustements perf & UX.

- 9. Déploiement CI/CD & docs : **2 jours**

- Docker compose, GitHub Actions, déploiement sur VPS ou Azure Web App.

- Rédaction docs Markdown + screencasts (aides IA).

Total estimé : **25 jours ouvrés**

≈ 5 semaines calendaires pour un développeur unique.

─────────────────────────────────

Facteurs de réussite

─────────────────────────────────

- Prompts précis : plus les instructions à l’IA sont granulaires, plus le temps “gagné” est élevé.

- Tests automatisés : indispensables pour sécuriser la rapidité.

- Discipline Git (petits commits + revues IA).

- Gestion des “unknown unknowns” : prévoir 2-3 jours tampon si l’API COCO a des zones grises.

─────────────────────────────────

Conseil final

─────────────────────────────────

Avec 25 jours, on table sur une vélocité x2 à x2,5 par rapport à un cycle classique (80-90 j/h) grâce à l’IA générative et à une API COCO disponible. On garde néanmoins un buffer (10 %) pour l’imprévu, surtout en prod.

Estimation Optimisée : 30 j/h x 600€ = 18 000€ HT